## Hoja1
PROYECTO INTEGRADORA
Detalle de Cronograma |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Notas
Metas | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Historia #1 | [16 empty] | Se plantearon las ideas y conceptos del proyecto asi como su estrucutra y estilo de trabajo junto con la aplicaciones y usuario final al que va dirigido, se logro realizar una delanto en el tiempo del cronograma de 1 semana.
Diseño de Layout | Diseñador web y fontend | 01 Febrero - | 10 Febrero - | Realizado
Definir lenguajes de programación | Programador frontend | 01 Febrero - | 10 Febrero - | Realizado
Esquema general de página | Diseñador gráfico y frontend | 01 Febrero - | 10 Febrero - | Realizado
Definir Modelo Responsive web Desing | Diseñador gráfico y frontend | 01 Febrero - | 10 Febrero - | Realizado
Historia #2
Modelado de tipografías | Diseñador gráfico, programador frontend | 12 Febrero - | 20 Febrero - | Realizado | [12 empty] | Prevención de retrazo en la interfaz
Creación de Layout de tipografías usadas para proceso | Diseñador gráfico, programador frontend | 13 Febrero - | 23 Febrero - | En proceso | [12 empty] | Se esta trabajando en el diseño y distribusión de los elementos de todo el sistema. | Se contempla extenederlo una semana mas.
Historia #3
Diseñar plantilla de SKU de oportunidad para futuros cambios rápidos | Diseñador gráfico, programador frontend. | 01 Marzo - | 23 Marzo - | En proceso | [12 empty] | Prevención de retrazo en el código
Definir lugar y espacios disponibles para banner´s. cantidad de espacios a usar | Diseñador gráfico, programador frontend. | 21 Marzo - | 30 Marzo - | Sin comenzar
Definir espacios para publicidad externa | Diseñador gráfico, programador frontend. | 28 Marzo - | 10 Marzo - | Sin comenzar | [12 empty] | Ajustes y Cambios en el diseño
Historia #4
Definir tipos de menú a usar | Diseñador gráfico y programador forntend. | 12 Abril - | 25 Abril - | Sin comenzar | [12 empty] | Corrección de errores inesperados
Contenido de menú, Inicio, sku, promociones, etc | Diseñador gráfico y programador forntend. | 13 Abril - | 26 Abril - | Sin comenzar
Presentar diseño de pruebas de usabilidad | Diseñador gráfico, frontend, diseñador UX, UI programador forntend. | 13 Abril - | 26 Abril - | Sin comenzar | [12 empty] | Corrección de errores inesperados
Entrega del proyecto |  | 30 Abril - |  | Sin comenzar | [12 empty] | Fecha de entrega del producto terminado
Alumno: Mauricio David Magaña Mercado
Materia: Proyecto II
Actividad: El backlog y el sprint Schedule del proyecto
Profesor: Rocio Belen Rubio Treviño